## ２３年 (建設検討委員会～プロポーザル審査委員会)
(仮称）荒川統合保育園設計業務、建設工事工程表（案）
| 主任／副任 | 平成２３年度
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
建設検討委員会～ プロポーザル審査委員会 | 大滝室長／高橋主査 | 平成２３年度 10月: ・公開プレゼンテーション ・業者選定
建設工事関係 |  | 平成２３年度 3月: 土壌汚染、計画通知、工事発注準備手続き
内部の建設検討委員会 園長、保育士、調理員、栄養士 | 渡辺係長／大滝室長
指定管理者制度 | 渡辺係長／大滝室長 | 平成２３年度 6月: 募集要項案、仕様書案の作成
保護者等説明会 情報公開（ＨＰ、市報） 住民、議会、保育園職員説明会 | 荒川支所後藤課長 | 平成２３年度 5月: ・保護者説明会（荒島）5/25 ・保護者説明会（坂町）5/26 ・保護者説明会（大津）5/27; 平成２３年度 7月: ・荒川地域区長会説明会 ・保育園職員説明会 ・保護者説明会
保育園施設整備等検討委員会（外部） | 大滝室長／渡辺係長
実施設計
内部の建設検討委員会
建設検討委員会、プロポーザル審査委員会に意見反映
意見反映
保育園施設整備等検討委員会
建設検討委員会
プロポーザル審査委員会
資料№ 7

## ２４年 ２５年
（仮称）荒川統合保育園設計業務、建設工事工程表（案）
| 主任／副任 | 平成２４年度
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
実施設計
建設工事関係 | 大滝室長／高橋主査 | 平成２４年度 9月: ・議会契約締結 議案議決
指定管理者制度 | 渡辺係長／大滝室長 | 平成２４年度 3月: 保育園条例改正案議会提案 （仮称）のまま
| 主任／副任 | 平成２４年度 4月: 平成２５年度
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
実施設計
建設工事関係 | 大滝室長／高橋主査
指定管理者制度 | 渡辺係長／大滝室長
条例、規則 | 大滝室長／渡辺係長 | 平成２５年度 9月: 指定管理者議案議決; 平成２５年度 3月: 関係条例制定、一部改正を議会に提案
施設名称選考委員会 | 荒川支所後藤課長
建設工事・工程会議
実施設計
建設工事入札業務
保護者、指定管理者、市３者協議 ～ 引継研修開始 Ｈ２６．４開園予定
建設工事・工程会議
指定管理者公募
指定管理者選定委員会
公募～選考～名称決定