様式１

令和　　年　　月　　日

村上市長                 様

（請負者）	住　所

商号又は名称

代表者名                            　 印

中 間 前 払 金 認 定 請 求 書

下記の工事について、中間前払金の認定を請求します。

なお、工事の履行状況については、別紙のとおりです。

記

１　工事名

２  工事場所

３  請負代金額	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

うち前払金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

うち中間前払金額　　　　　　　　　　　　　　　　円

４  工　期   		令和　　年　　月　　日から　令和　　年　　月　　日まで

注１　認定資料として、履行状況報告書（様式２）を提出してください。

注２　認定に必要な資料として、実施工程表、写真等の提出を求めることがあります。

様式２

履　行　状　況　報　告　書

令和　　年　　月　　日

工事名：

| 契約工期 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日（ 日） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 別 | 予定工程（％） （変更） | 実施工程（％） | 備 考 |
| 記 事 |  |  |  |

様式３

令和　　　年　　　月　　　日

（請負者）

様

村上市長                      　印

認　 定　 調 　書

令和　　年　　月　　日付けの中間前払金認定請求につきましては、その要件を具備していると認定します。

記

１　工事名

２  工事場所

３  請負代金額	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

うち前払金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

うち中間前払金額　　　　　　　　　　　　　　　　円

４  工　期   		令和　　年　　月　　日から　令和　　年　　月　　日まで

様式２

（記載例）

履　行　状　況　報　告　書

令和　　年　　月　　日

工事名：

| 契約工期 | 令和元年５月１日～令和２年３月３１日（３３６日） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月 別 | 予定工程（％） （変更） | 実施工程（％） | 備 考 |
| ４ | ０ | ０ |  |
| ５ | ５ | ５ |  |
| ６ | １５ | １３ |  |
| ７ | ２５ | ２０ |  |
| ８ | ３０ | ２５ |  |
| ９ | ４０（３５） | ３６ |  |
| １０ | ５０（４５） | ４６ |  |
| １１ | ６０（５５） | ５６ | （令和元年１１月末の出来高） |
| １２ | ７５（７０） |  |  |
| １ | ８５（８５） |  |  |
| ２ | １００（９５） |  |  |
| ３ | （１００） |  |  |
| 記 事 |  |  |  |